|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplí la mayor parte, pero no todo a tiempo. Lo que va adelantado es el sistema: la API real quedó dos semanas antes de lo planificado, el motor de reglas se terminó en la semana 7 y el recorrido completo funciona desde la semana 9 (hito H2, cerrado el 9 de octubre: 5 minutos de video procesados en 232 segundos en un computador sin GPU). Lo que va con retraso es lo que depende de los datos: el modelo de datos se cerró dos semanas tarde y la métrica del detector sobre el video de prueba, comprometida para la semana 8, todavía no está. Me facilitó el trabajo congelar el contrato de la API en la semana 4 con un servidor simulado, porque la web avanzó sin esperar al servidor ni al modelo, y dejar cada decisión de fondo escrita en un ADR, que evitó discutir dos veces lo mismo. Me lo dificultó no poder grabar en una obra, los cascos de unos 8 píxeles en el fondo del video de prueba, un etiquetado más lento de lo previsto y haber concentrado demasiado trabajo en mí.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando el servidor seguía sin iniciar al comenzar la semana 7, concentré el trabajo en lo que bloqueaba la integración: base de datos, ingesta, procesamiento y API entraron la misma semana. Ante la falta de video propio, el 1 de octubre decidimos usar un video público de cámaras de obra solo para probar, nunca para entrenar, y declarar esa limitación. Para los cascos pequeños construí un detector que analiza la imagen por partes ampliadas. Para el etiquetado, preetiquetamos con el propio modelo, repartimos los cuatro tramos y una revisión automática contra la guía marcó los errores; los cuatro trabajos quedaron completos, con 4.368 cajas. Lo que queda lo enfrento con fechas: doble etiquetado de 24 cuadros y cálculo del acuerdo entre etiquetadores en la semana 10, y la métrica del detector con el programa de evaluación ya construido entre la semana 10 y la 11.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi trabajo técnico y como coordinador. Destaco haber puesto a funcionar el recorrido completo antes de tener un buen modelo, lo que permitió probar cada mejora en el sistema real, y haber mantenido el proyecto ordenado: decisiones escritas, cada cambio revisado antes de integrarse y más de 1.300 pruebas automáticas. Tengo que mejorar en dos cosas. La primera es delegar antes: de los 79 PR del equipo entre el 7 de septiembre y el 12 de octubre, 65 fueron míos, y eso dejó menos visible en el repositorio el aporte de Miguel y Lian. La segunda es no comprometer resultados antes de tenerlos: el hito H3 prometía una métrica base que todavía no existe, y en la revisión final encontré cifras desactualizadas. Desde ahora, cada número que publico lo recalculo antes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo validar el detector con honestidad. Tenemos un solo video, de una sola escena y una sola cámara, y la métrica que obtengamos ahí puede no repetirse en otra obra. También me preocupa fijar el umbral de aceptación antes de medir, para no ajustarlo después a lo que salga. Mi pregunta al docente: ¿es suficiente validar el detector con un video público de una sola escena, declarando esa limitación, o esperan una segunda escena para la Fase 3? Y a mis pares: ¿cómo definieron el criterio de aceptación de su modelo antes de evaluarlo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, pero sin cambiar los roles. Para la segunda mitad cada integrante tiene tareas con un entregable en el repositorio. Miguel prueba el recorrido en su equipo siguiendo solo la guía y registra las fallas (#163), y hace las pruebas con videos (#81). Lian se encarga de la accesibilidad y la navegación de la pantalla de reglas (#94) y de ejecutar el plan de pruebas manuales (#80). Yo sigo con la métrica del modelo, la segunda ronda de entrenamiento y las alertas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evalúo de forma positiva. Nos comunicamos bien, nadie quedó bloqueado mucho tiempo y cada uno respondió cuando hubo que cambiar el plan. Destaco el etiquetado: Miguel y Lian completaron los cuatro trabajos en CVAT. También la pantalla de reglas y el panel general de Miguel, y la cola de videos, el reproceso, el manual de usuario y el informe de pruebas de Lian. Podemos mejorar en dos cosas. Revisarnos entre nosotros, porque hoy casi todas las revisiones pasan por mí. Y avisar en el issue cuando una tarea termina: el etiquetado estaba completo, pero sus issues seguían abiertos, y desde afuera parecía pendiente.