Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Guía 2.4 · Informe de avance del Proyecto APT

Guardián EPP

Detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra

Integrantes

Edgar Tolentino

Miguel Ortega

Lian Grandón

Asignatura: Portafolio de Título APT122 (Capstone)

Docente: Felix Eduardo Cifuentes Cid

Sede: Padre Alonso Ovalle

Octubre de 2026

# Índice

Índice	2

Resumen	3

1. Resumen avance Proyecto APT	4

2. Monitoreo del Plan de Trabajo	6

3. Ajustes a partir del monitoreo	11

Conclusiones individuales	12

Reflexión	13

Bibliografía	13

Anexo A. Indicadores de la pauta y dónde se evidencian	14

# Resumen

Guardián EPP detecta, sobre video de cámaras de obra, cuándo una persona no usa casco o chaleco reflectante, y convierte cada incumplimiento en un hallazgo con evidencia para el prevencionista. Este informe presenta el avance de la Fase 2 a la semana 10. El recorrido completo funciona: un video pedido desde la web se procesa con un detector propio en un computador sin GPU y los hallazgos aparecen en la bandeja con la evidencia difuminada. El modelo de datos, el motor de reglas y la mayor parte de la web están terminados, varias semanas antes de lo planificado. El conjunto de prueba, de 240 cuadros, está etiquetado y revisado. Queda pendiente la métrica del detector sobre ese video. El principal ajuste fue reemplazar la grabación propia por un video público de CCTV, usado solo para probar y nunca para entrenar.

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

# 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la semana 9 el recorrido completo del sistema funciona de punta a punta: un video pedido desde la web se procesa con el detector propio en un computador sin GPU y cada incumplimiento aparece como hallazgo en la bandeja, con su evidencia difuminada y la explicación de por qué se disparó. Es el hito H2 del plan, que el equipo se propuso alcanzar en la semana 9 aunque el modelo fuera todavía preliminar, siguiendo el principio de integrar temprano y mejorar después. Estado de los objetivos específicos OE1 · Conjunto de datos (en curso, ajustado). Protocolo de etiquetado escrito, deduplicación por hash perceptual y partición por video verificada en la integración continua. El conjunto de prueba son 240 cuadros de un video público de CCTV de obra, etiquetados en CVAT por el equipo: 4.368 cajas (2.446 personas, 1.600 cascos y 322 chalecos), revisadas con un programa que aplica las reglas de la guía. Falta el doble etiquetado de 24 cuadros para medir el acuerdo entre etiquetadores. La grabación propia se reemplazó (ver Ajustes). OE2 · Detector (en curso, con retraso). Primer modelo propio entrenado (RF-DETR Nano, licencia Apache-2.0) para persona, casco y chaleco: mAP50 de 0,810 y mAP50-95 de 0,595 sobre la validación de los datasets públicos. Esa cifra sirve para elegir el modelo, no es la métrica del proyecto. Exportado a ONNX para inferir en CPU. Para los cascos de 8 píxeles del fondo se construyó un detector en mosaico, que hoy se usa en el preetiquetado y falta activar en el procesamiento desde la web. Falta la métrica sobre el video de prueba, que el modelo nunca vio. OE3 · De detecciones a eventos (completado). Seguimiento entre cuadros, agrupación de detecciones sucesivas en un hallazgo con inicio, término, zona y evidencia, y reloj tomado de la fuente de video, nunca del sistema. OE4 · Modelo de datos y motor de reglas (completado, adelantado). Base PostgreSQL de 15 tablas con migraciones versionadas y motor de reglas configurable por zona, turno y severidad, con umbrales en segundos. Estaba planificado para la semana 11. OE5 · Plataforma web y alertas (en curso, adelantado). Bandeja, visor de evidencia, pantalla de reglas, panel general, cola de videos con reproceso y pedido de procesamiento desde la web con vista en vivo. El canal de alertas está construido; falta probarlo con un teléfono real. OE6 · Validación (en curso). 1.312 pruebas automatizadas en Python y 337 de la web corren en cada cambio; manual de usuario y un primer informe de pruebas manuales. El plan de pruebas formal es de la semana 14. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los objetivos OE2 a OE6 se mantienen. Se ajusta el OE1: OE1 (original). Construir el conjunto de datos con imágenes públicas de licencia permisiva y 20 a 30 minutos de video propio de obra grabado con cámara fija, etiquetados con un protocolo escrito. OE1 (ajustado). Construir el conjunto de datos con imágenes públicas de licencia permisiva para entrenar y un video público de CCTV de obra, que nunca se usa para entrenar, para probar y demostrar, etiquetados con un protocolo escrito y con medición del acuerdo entre etiquetadores. Así, la métrica de prueba se mide en una escena que el modelo no vio, pero es más débil que una grabación propia: una sola escena y una sola cámara. Además, las cajas de los 240 cuadros se corrigieron a partir de preetiquetas del propio modelo, por lo que esa verdad no es independiente de él. Por eso los 24 cuadros del doble etiquetado se anotan desde cero y la diferencia entre ambas mediciones se informa como sesgo (docs/arquitectura/04-evaluar-niveles-0-1.md). Estas limitaciones se declaran junto a cada cifra. |
| Metodología | Se mantiene la metodología iterativa e incremental de la Fase 1, en ciclos semanales, con sus seis prácticas: gestión por issues, paralelismo con contrato de API congelado, calidad por integración continua, datos y modelo con evaluación honesta, verificaciones con fecha y privacidad por diseño. En la Fase 2 se agregaron tres prácticas: • Revisión cruzada: quien escribe un cambio no lo revisa. Un segundo asistente o una sesión nueva revisa el diff, cada hallazgo se reproduce antes de corregirlo y la fusión la decide una persona. • Revisión automática del etiquetado: un programa aplica las reglas de la guía (cajas repetidas, tamaño mínimo, cascos sin persona) y cada corrección se verifica volviendo a exportar. • Calendario corregido: el plan original estaba corrido una semana respecto del calendario de la asignatura. Se corrigió el 7 de octubre sin mover los paquetes de trabajo; el desfase se absorbió en las semanas 9 y 10. |
| Evidencias de avance | Todas las evidencias están en el repositorio público del proyecto, en la estructura de carpetas que pide la asignatura. Cada una se puede reproducir con los comandos indicados en su documento. Programación. Monorepo con cinco paquetes Python (dominio, base de datos, API, visión y trabajador) y la aplicación web en React con TypeScript. La integración continua revisa estilo, tipos, pruebas, que la API sirva exactamente el contrato y que ninguna dependencia tenga una licencia prohibida. 1.312 pruebas en Python y 337 de la web (13-oct). Almacenamiento de datos. Esquema PostgreSQL de 15 tablas con migraciones Alembic, diagrama entidad-relación y semilla del perfil de construcción (carpeta Base de datos y docs/arquitectura/01-modelo-de-datos.md). Documentación. Doce registros de decisión de arquitectura (ADR) con alternativas descartadas, contrato OpenAPI, guía de etiquetado, plan de evaluación del modelo, guía del recorrido de demostración, manual de usuario e informe de pruebas manuales. Demostración. El 9 de octubre un video de 5 minutos pedido desde la web se procesó en 232 segundos con el modelo en CPU (1,29 veces más rápido que el tiempo real) y produjo 85 hallazgos (84 al recalcular con el ajuste del PR #166). Se mostrará en vivo en la presentación. Conjunto de datos. Manifiesto de los 240 cuadros con su partición y hash perceptual (datos/lote0.csv) y registro de cada dataset con su licencia (docs/producto/07-datasets.md). Las imágenes no se suben al repositorio. Cómo se resguardó la calidad • Ningún cambio entra a la rama principal sin pull request y sin pasar la integración continua. • Cada decisión de fondo queda en un ADR, y lo que choca con uno se discute antes de escribir código. • Privacidad por diseño (Ley 19.628 y Ley 21.719): sin identificación de personas, rostros difuminados antes de guardar cualquier recorte y celdas de reporte con menos de cinco casos suprimidas en el servidor. El cruce con la dotación queda pendiente (#38). • Licencias: el detector es RF-DETR (Apache-2.0) y no YOLO (AGPL), y la integración continua bloquea las dependencias con licencias prohibidas. |
| # 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C4 gestión | Definición del proyecto Descarte de las propuestas de la Escuela, tres propuestas propias, elección de Guardián EPP e investigación del estado del arte. | Documentos de la asignatura, literatura técnica | Semanas 1 y 2 | Equipo | Facilitador: caso real conocido por el líder. | Completado | Sin ajustes. |
| C4 gestión · C2 datos | Arquitectura, repositorio y gobernanza Once ADR, modelo de datos, contrato OpenAPI congelado con servidor simulado, integración continua, diseño de interfaz y núcleo del dominio con pruebas. | GitHub, uv, prism, herramienta de diseño | Semanas 3 y 4 (hito S4) | Edgar; diseño con frontend | Facilitador: el contrato congelado libera al frontend desde el primer día. | Completado | Se agregó el ADR-012 (persistencia compartida). Doce ADR en total. |
| C2 datos · C1 software | Base de datos y migraciones Implementación del esquema en PostgreSQL: hallazgos, detecciones, reglas versionadas, zonas, notificaciones. | PostgreSQL, Redis, Docker | Semana 5 (10 h) | Edgar | El modelo ya está diseñado; la tarea es implementarlo. | Completado | Terminada en la S7, dos semanas tarde (PR #64), con 14 tablas. En la S9 se sumaron la tabla de pedidos de procesamiento y el avance del video: hoy son 15. |
| C4 gestión | Autorización, consentimientos y grabación en obra Autorización escrita de la empresa, consentimiento informado de las personas y grabación de 20 a 30 minutos continuos con cámara fija. | Cámara, trípode, formularios | Semana 5 (una tarde más el trámite) | Equipo | Obstaculizador: el permiso depende de un tercero. Plan B: escenario simulado por el equipo. | Ajustada | Se reemplazó la grabación propia por un video público de CCTV de obra, solo para prueba y demostración (decisión del 1-oct, issue #10). El equipo ya no graba en obra; el video no declara licencia de reutilización y se usa solo con fines académicos. |
| C3 pruebas · C2 datos | Clases, protocolo y etiquetado Definición de clases, protocolo escrito, pre-etiquetado automático y tres rondas de corrección repartidas entre los tres integrantes. | Herramienta de etiquetado, datasets públicos con licencia permisiva | Semanas 6 a 8 (8 h por integrante) | Miguel (trabajos 1, 2 y 4), Lian (trabajo 3), Edgar (revisión) | Obstaculizador: el etiquetado se come el semestre si lo hace una sola persona. | Con retraso | Reducido a 240 cuadros de prueba, preetiquetados por el modelo y corregidos en CVAT autoalojado: 4.368 cajas. Falta el doble etiquetado de 24 cuadros (#112). |
| C1 software | Bandeja de hallazgos y visor de evidencia Pantallas 1 y 2 en React con TypeScript contra el servidor simulado. | React, Vite, tokens de diseño, servidor simulado | Semanas 4 a 7 | Miguel | Facilitador: diseño aprobado y contrato congelado; arranca en la S4 contra el servidor simulado. | Completado | Entregada en la S5 (PR #17), adelantada. Rediseño visual en la S6 (PR #56). |
| C1 software · C2 datos | Ingesta y persistencia Carpeta vigilada, cola de trabajos y persistencia de detecciones crudas por seguimiento. | Redis, PostgreSQL | Semana 7 (16 h) | Edgar | Obstaculizador conocido: inotify no funciona sobre discos montados de Windows; se usa sondeo. | Completado | Se agregó el pedido de procesamiento desde la web con avance y vista en vivo (PR #154 a #162). Cola de videos y reproceso: Lian (PR #117 y #118). |
| C3 pruebas | Primer modelo y evaluación honesta Afinado de RF-DETR sobre casco y chaleco y arnés de evaluación a nivel de cuadro, evento y alerta. | GPU local, cómputo gratuito en la nube | Semana 8 (20 h) | Edgar | Obstaculizador: una sola GPU. Se entrena en la nube y se infiere en local. | Con retraso | Modelo entrenado y exportado a ONNX (PR #102 y #103). Detector en mosaico para cascos pequeños (PR #104), aún no activo en el procesamiento desde la web. Falta la métrica sobre el video de prueba (#31 y #112). |
| C1 software | Integración extremo a extremo Video, detección, seguimiento, evento, base de datos y web funcionando en cadena. | Todo el sistema | Semana 9 (hito S9) | Equipo | El modelo puede ser malo; lo que se prueba es que todo está conectado. | Completado | Cerrado el 9-oct (#33): 5 min de video en 232 s con el modelo en CPU. Quedan la grabación, la prueba en otro portátil y la etiqueta de versión (#163). |
| C4 gestión · C3 pruebas | Evaluación de avance Demostración funcional, conjunto de datos v0.1 con métrica base e informe de avance. | Guía 2.4 | Semana 10 (hito S10) | Equipo | Entrega evaluada por el docente. | En curso | Este informe y la presentación de la S10. |
| C1 software · C2 datos | Motor de reglas y su pantalla Persistencia y versionado de reglas por zona, turno y severidad, y pantalla de configuración. | FastAPI, PostgreSQL, React | Semana 11 | Edgar y Miguel | El núcleo del motor ya existe con pruebas; se conecta a la base de datos y la interfaz. | Completado | Adelantado: motor en la S7 (PR #71) y pantalla de reglas en la S8 (PR #92, Miguel). |
| C1 software | Alertas Canal de notificación, acuse de recibo, supresión de repetidos y presupuesto por turno. Escalamiento multinivel documentado, no construido. | Bandeja de salida, canal de mensajería | Semana 12 (16 h) | Edgar | Decisión de alcance tomada en la verificación de horas (V9). | En curso | Adelantado: bandeja de salida y canal Telegram construidos (PR #72). Falta la prueba con un teléfono real (#36). |
| C3 pruebas | Segunda ronda del modelo Una ronda de corrección sobre los fallos del primer modelo (aprendizaje activo) y reevaluación con las mismas métricas. | GPU local, cómputo gratuito en la nube | Semana 12 | Edgar | Reducida a una sola ronda por la verificación de horas (V9). | No iniciado | Sin ajustes; corresponde a la S12. |
| C1 software · C2 datos | Analítica, reportes y administración Consultas agregadas por EPP, zona, horario y tendencia; tablero y reportes. | PostgreSQL, React, librería de gráficos | Semanas 12 y 13 | Miguel, Lian y Edgar | Supresión de celdas con menos de cinco personas al cruzar con dotación. | En curso | Adelantado: panel general (PR #98, Miguel) y reportes con supresión de celdas n < 5 en el servidor, contando casos; el cruce con la dotación sigue pendiente. Quedan abiertos los endpoints agregados de analítica (#38). |
| C1 software | Extensión demostrada: descripción con modelo de lenguaje visual Descripción textual selectiva de hallazgos. El modelo describe, nunca decide. | GPU local | Semana 13 (solo si hay holgura) | Edgar | Fuera del alcance comprometido; se presenta como diseño si no alcanza el tiempo. | No iniciado | Sin ajustes; condicionada a holgura en la S13. |
| C3 pruebas | Endurecimiento Plan de pruebas formal ejecutado, rendimiento, accesibilidad y manual técnico. | Herramientas de prueba, video de referencia | Semana 14 | Equipo | Métricas de aceptación acordadas antes de medir. | En curso | Adelantado: manual de usuario (PR #91) e informe de pruebas manuales (PR #96 y #132), de Lian. |
| C4 gestión · C1 software | Congelar v1.0.0, informe final y presentación Etiqueta de versión, informe final (Guía 2.6) y presentación de la entrega. | Repositorio, Guía 2.6 | Semana 15 (hito S15) | Equipo | Entrega final de la Fase 2. | No iniciado | Sin ajustes; corresponde a la S15. |
| C4 gestión | Cierre y defensa Manual de usuario, documentos de cierre, ensayo y defensa final. | Presentación final | Semanas 16 a 18 (hito S18) | Equipo | Fase 3. | No iniciado | Sin ajustes; Fase 3. |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • El contrato de API congelado en la S4 con un servidor simulado permitió que la web avanzara desde la S5 sin esperar al servidor ni al modelo. • La integración continua y los ADR evitaron retrabajo: las decisiones de fondo se discutieron una vez y quedaron escritas. • Integrar temprano: con el recorrido completo funcionando, cada mejora del modelo se prueba de inmediato en el sistema real. Dificultades y cómo se abordaron Servidor sin iniciar al comenzar la S7. Se recuperó concentrando el trabajo en los paquetes que bloqueaban la integración: base de datos, ingesta, pipeline y API real entraron en la misma semana (PR #63 a #69). La API real quedó dos semanas antes de lo planificado. Tiempo para grabar en obra. La grabación propia no cabía en el plazo y no era necesaria para el producto mínimo viable. Se reemplazó por un video público de CCTV con la regla de no usarlo nunca para entrenar (ver Actividades ajustadas). Cascos de 8 píxeles en el fondo del video de prueba. El modelo no los veía a la resolución normal. Se construyó un detector que analiza el sector de trabajo por partes ampliadas (PR #104); hoy se usa en el preetiquetado. Etiquetado más lento de lo previsto. Se preetiquetó con el propio modelo, se repartieron los cuatro tramos y se automatizó la revisión contra la guía: el programa detectó cajas repetidas, cajas bajo el mínimo y cascos sin persona, y cada corrección se verificó volviendo a exportar. Carga concentrada en un integrante. Del 7-sep al 12-oct se fusionaron 79 PR del equipo, sin contar los automáticos: 65 de Edgar, 8 de Lian y 6 de Miguel. El etiquetado de Miguel y Lian no queda en Git porque las imágenes no pueden subirse al repositorio. Para la segunda mitad se asignan a Miguel y Lian actividades con entregables en el repositorio (ver Actividades retrasadas). Retroalimentación del docente La Fase 1 se evaluó con nota 6,6. La observación oral del docente fue mejorar el diseño visual de la presentación, y se incorpora en la presentación de este avance. En la pauta escrita, los dos criterios que quedaron en «Logrado» y no en «Completamente logrado» fueron la formulación de objetivos y el plan de trabajo para lograrlos. Se respondieron reformulando el OE1 con su justificación (ver Objetivos) y corrigiendo el calendario contra el de la asignatura, con hitos verificables en issues (H2 #33, H3 #34).

Actividades ajustadas o eliminadas: Grabación propia en obra (eliminada). Se descartó por tiempo y porque no era necesaria para un producto mínimo viable: lo que debe demostrar esta etapa es que el sistema completo funciona y medir el detector en una escena que nunca vio, y un video público de obra cumple ese propósito. El 1 de octubre se decidió usar un video público de CCTV de obra (2 h 32 min) solo para prueba y demostración, nunca para entrenar. Se pierde diversidad de escenas, y así se declara. El video no declara licencia de reutilización: se usa solo con fines académicos, no se sube al repositorio y nunca entra a entrenamiento (docs/producto/07-datasets.md). Etiquetado (reducido). Pasa de tres rondas sobre material propio a 240 cuadros de prueba de cuatro tramos del video, porque sin grabación propia el etiquetado solo se usa para evaluar. Se agregó el preetiquetado con el modelo y la revisión automática. Ingesta desde la web (agregada). Hasta la S9 un video solo se procesaba si se copiaba a una carpeta vigilada, con una sola cámara. Se agregó el pedido desde la web, eligiendo la cámara, con avance y vista en vivo (PR #154 a #162). Vista en vivo sin difuminar (excepción acotada). La vista en vivo del procesamiento muestra los rostros sin tapar, solo en memoria y sin guardarse; la evidencia persistida sigue difuminada. Quedó registrada como excepción en el ADR-006. Calendario. Corregido el 7 de octubre: el plan original estaba corrido una semana respecto del calendario de la asignatura. No se movieron paquetes de trabajo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Métrica del modelo sobre el video de prueba (S8, con retraso). Dependía del etiquetado, que ya está completo y revisado. Estrategia: doble etiquetado de 24 cuadros y cálculo del acuerdo (kappa de Cohen) en la S10, y métrica por cuadro con el programa de evaluación ya construido, en la S10 y la S11. Verificaciones V2 y V5 (S3–S5, abiertas). V2 (píxeles por casco) quedó respondida en la práctica por el video de prueba: los cascos del fondo miden unos 8 píxeles, y eso motivó el detector en mosaico; falta registrarla. V5 (matriz de EPP por área) pierde su fuente al no haber obra; se propone cerrarla con el EPP del perfil de construcción (casco y chaleco). Cierre formal del H2 (#163). Demostración grabada, prueba del recorrido en el portátil de Miguel siguiendo solo la guía y etiqueta de versión. Miguel la ejecuta en la S10. Redistribución para la segunda mitad • Miguel: prueba del recorrido en su equipo y bitácora de fallas (#163); pruebas con videos (#81). • Lian: accesibilidad y navegación de la pantalla de reglas (#94) y ejecución del plan de pruebas manuales (#80). • Edgar: métrica del modelo, segunda ronda del modelo y alertas.

# Conclusiones individuales

Edgar Tolentino. Mi rol fue coordinar el proyecto y construir el núcleo del sistema: la ingesta de video, el procesamiento, la API y el modelo de detección. A la semana 10 el recorrido completo funciona: un video se pide desde la web y el hallazgo llega a la bandeja con la evidencia difuminada. Trabajamos juntos todo el proyecto, y eso permitió sostener el plan cuando hubo que cambiarlo. Lo más difícil no fue programar, sino los datos: sin grabación propia hubo que cambiar el conjunto de prueba y el etiquetado tomó más de lo previsto. Aprendí que dejar las decisiones por escrito y revisar cada cambio antes de integrarlo ahorra retrabajo. Como coordinador, me queda repartir mejor la carga para que el aporte de cada integrante quede visible en el repositorio.

Miguel Ortega. Como conclusión individual, considero que el desarrollo de Guardián EPP ha sido una experiencia importante para unir lo aprendido en la carrera con una problemática concreta del mundo laboral. El proyecto nos exigió tomar decisiones técnicas, organizar evidencias y comprobar que cada parte del sistema funcionara correctamente, desde el procesamiento del video hasta la visualización de hallazgos. Además, me permitió comprender mejor la importancia de trabajar con datos confiables y de mantener un enfoque ético, especialmente al tratar imágenes de personas. En mi caso, este proceso me ayudó a mejorar mi forma de analizar problemas, adaptarme a cambios y aportar de manera más ordenada al trabajo del equipo.

Lian Grandón. Participar en esta fase me permitió consolidar mi aporte no solo desde el desarrollo de la interfaz y la experiencia web, sino también involucrándome de lleno en el etiquetado y la validación del conjunto de datos. Entendí de primera mano lo crítico que es contar con criterios claros y automatizar las revisiones para evitar cuellos de botella. Para la segunda mitad del proyecto, mi compromiso es asumir con mayor protagonismo las pruebas de accesibilidad, la ejecución del plan de pruebas manuales y asegurar que todo el trabajo realizado quede firmemente reflejado en el repositorio.

# Reflexión

Construir el recorrido completo antes de tener un buen modelo fue la decisión correcta: cada mejora posterior se pudo probar de inmediato en el sistema real y no por separado. Lo más difícil no fue el código sino los datos. Sin acceso a una obra hubo que cambiar el conjunto de prueba, y el etiquetado tomó más tiempo del planificado. Revisar las etiquetas con un programa que aplica nuestra propia guía nos mostró que acordar el criterio importa tanto como dibujar las cajas. Para la segunda mitad tenemos que medir el modelo con honestidad y repartir mejor el trabajo, para que el aporte de cada integrante quede visible en el repositorio.

# Bibliografía

Ministerio de Salud de Chile. (1999). Decreto Supremo N° 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, artículo 53. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 16.744. (1968). Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 19.628. (1999). Sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A., & Zagoruyko, S. (2020). End-to-end object detection with transformers. En European Conference on Computer Vision (ECCV 2020). Springer.

Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. En European Conference on Computer Vision (ECCV 2022). Springer.

Roboflow. (2025). RF-DETR: Real-time detection transformer [Software, licencia Apache-2.0]. https://github.com/roboflow/rf-detr

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.

CVAT.ai Corporation. (2025). Computer Vision Annotation Tool (CVAT) [Software, licencia MIT]. https://github.com/cvat-ai/cvat

Tolentino, E., Ortega, M., & Grandón, L. (2026). Guardián EPP: documentación de producto y arquitectura (ADR 001 a 012) [Repositorio]. https://github.com/EdgarTolentino/proyecto-capstone-2026

# Anexo A. Indicadores de la pauta y dónde se evidencian

| Indicador de evaluación | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- |
| 1. Ajustes con dificultades, facilitadores y retroalimentación | Sección 3 de este informe; decisión del 1-oct en docs/producto/07-datasets.md; issue #10. |
| 2. Metodología que logra los objetivos | Sección 1 (Metodología); docs/producto/09-plan-de-desarrollo-vision.md; integración continua en .github/workflows/ci.yml. |
| 3. Evidencias de documentación, programación y datos | Fase 2/sistema (código y pruebas); Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema/Base de datos; docs/arquitectura/adr; Evidencias de documentación. |
| 4. Lenguaje técnico de la disciplina | Todo el informe y la presentación; términos definidos en los ADR y en la guía de etiquetado. |
| 5. Ortografía y redacción | Todo el informe, la presentación y los documentos del repositorio, en español de Chile. |
| 6. Estructura, nombres y Git | Carpetas Fase 2/Evidencias Individuales, Evidencias Grupales y Evidencias Proyecto, con los nombres de archivo del docente. |
| 7. Aporte de cada integrante en el repositorio | Historial de pull requests por autor; issues #110 y #111 (etiquetado); tabla del plan de trabajo con responsables. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.